## Hoja1
FASES | Diciembre |  |  |  | Enero
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Estado del arte | Diciembre Semana 1: Documentación, lectura de papers; Diciembre Semana 2: Iniciación en GNU y tutoriales de diseño de antena; Enero Semana 1: Crimpado de SMA
Construccion y caracterización de la antena | Diciembre Semana 1: Compra de materiales; Diciembre Semana 2: Construcción de la antena dipolo en V; Diciembre Semana 3: Caracterización de la antena dipolo en V
Captura de señales | Diciembre Semana 4: Captura de señales; Enero Semana 1: Captura de señales; Enero Semana 2: Captura de señales; Enero Semana 3: Captura de señales
Implementación del algortimo | Diciembre Semana 3: Desarrollo del algoritmo en GNU.; Diciembre Semana 4: Desarrollo del algoritmo en MatLab; Enero Semana 2: Métricas de error
Redacción y presentación del proyecto | Enero Semana 3: Escritura del proyecto; Enero Semana 4: Preparación de la presentación